## Planilha1
Macro Cronograma - Total 35 dias corridos
Ação | Data início | Data final | Dias corridos | Tamanho (#) | Prioridade | Sprint
Planjemento dos requisitos | 2024-10-19 | 2024-10-21 | 3
Documentação | 2024-10-22 | 2024-10-25 | 4
Design e Arquitetura | 2024-10-26 | 2024-10-27 | 2
Desenvolvimento da Interface | 2024-10-28 | 2024-11-06 | 10
Modelagem de dados | 2024-11-07 | 2024-11-08 | 2
Integração com o banco de dados e Desenvolvimento Backend | 2024-11-09 | 2024-11-20 | 12